河南省高等教育自学考试2014年工作进度计划

| 时 间 | 工作内容 | 责任部门（人） | 相 关 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月10日 | 发放毕业证书 | 省招办 薛 玲 段 蕾 | 做好发放记录，防止错发、漏发。 |
| 1月29日前 | 下发上半年报名数据 | 省招办 胡世和 张治彦 | 做好开考课程与日程的核对；对转考考生的所属市、县进行调整。 |
| 2月20日前 | 编制、公布下半年考试日程安排表和使用教材表 | 省招办 周火明 宋 杰 | 公布的考试日程安排和使用教材要准确。 |
| 2月25日— 3月7日 | 自学考试网上报名 | 省招办 胡世和 张治彦 | 报名系统开通；网络管理值班；做好报名咨询工作。 |
| 3月3日前 | 上报电子商务 证书申请表 | 省招办 张玉玲 | 按要求报送 |
| 3月3日— 7日 | 首次报名者到现场确认、照相 | 市（县）招办、 各报名确认点 | 重点采集好考生的报名报考信息，认真进行核对，做好教材征订工作。 |
| 3月15日前 | 清理题库，安排完成本省命题工作 | 省招办 周火明 袁启德 张韶华 | 根据考试日程安排编制命题计划，根据题库清理情况明确命题任务；按照国家相关要求安排完成命题工作。 |
| 3月19日— 20日 | 全省统一编排考场 | 市（县）招办 | 核对报名数据。统一编排考场。 |
| 3月23日— 26日 | 整理全省报考数据 | 省招办 胡世和 张治彦 | 整理印刷数据；准考证制作信息交服务中心处理。 |
| 3月30日前 | 非学历证书考试报名 | 行业协会 市（县）招办 | 加强联系和沟通，为考生提供优质服务。 |
| 4月2日前 | 召开全省自学考试评卷工作会议 | 周火明 袁启德 张韶华 | 明确各校评卷任务，安排部署评卷工作，提出相关要求。 |
| 4月5日— 20日 | 进厂印制自学考试上半年试卷 | 省招办 周火明 袁启德 张韶华 | 落实保密规定,严格印刷各流程监督检查，认真组织审核,确保印装质量。 |
| 4月7日前 | 上报非学历证书考试编场数据 | 市招办 | 按照考务要求,及时、准确上报编场数据。 |
| 4月上旬 | 召开全省自学考试考务工作会议 | 省招办 岳文娟 张治彦 于贵军 | 安排考务工作,落实加强考试管理的措施,制定巡视方案。 |
| 4月 4日— 24 日 | 中小学教师教育技术水平考试网上报名 | 省招办 考 点 | 网络管理值班；接受报名政策咨询；确认报名及收费。 |
| 4月16日 | 召开各市（县）招办接卷负责人会议 | 省招办 张治彦 于贵军 | 考试有关问题的说明，检查领卷车辆及押运人员情况。 |
| 4月17日 | 发放试卷 | 省招办 周火明 | 各市（县）招办要认真清点数量；核对课程代码、课程名称、考试时间。 |
| 4月19日— 20日 | 全国统一考试 | 省招办 市（县）招办 | 加强巡视检查，净化考试周边环境，24小时值班，设立举报电话；认真做好违纪考生信息的告知和上报工作；坚持重大事情及时报告制度。 |
| 4月22日 | 交接答卷，上报本次考试违纪作弊考生名单和数据盘 | 省招办 市（县）招办 评卷学校 | 市（县）招办当日11：00前到达交卷地点；评卷院校要在当日9：00前到达。 |
| 4月23日— 5月2日 | 评阅答卷 | 省招办 周火明 张韶华 评卷院校 | 加强试卷保管室建设，24小时值班；掌握工作进度，在规定时间内完成评卷工作任务。评卷场所必须有两个以上摄像头，评卷过程录像要保存并刻录光盘交711房间。 |
| 5月4日 | 主考院校上报试卷评估报告 | 省招办 主考学校 | 严格按要求上报 |
| 5月5日 | 评阅后答卷的交接 | 省招办 张治彦 于贵军 评卷院校 登分单位 | 登分点认真清点试卷科目、数量、验收有无破损；地点郑州轻工业学院。 |
| 5月10日前 | 全省统一登统分数，打印成绩校对册 | 省招办 胡世和 张治彦 于贵军 登分单位 | 抱卷上机，登统两遍。不准私自查阅分数，严禁登分信息泄漏。 |
| 5月10日— 13日 | 复核试卷 | 郑州轻工业学院、市(县)招办 | 依据登分册，按照统一要求，逐份复核。严禁私自发布成绩信息。 |
| 5月12日—15日 | 上报实践环节成绩 | 省招办 主考学校 | 上报前认真反复核对、检查有无漏报、错报等现象。 |
| 5月14日— 17日 | 集中处理当次成绩 | 省招办 胡世和 张治彦 于贵军 登分单位 | 全省统一作违纪信息处理。 |
| 5月16前 | 中小学教师教育技术水平考试发卷 非学历证书考试发卷 | 省招办 张玉玲 | 各市（县）招办要认真核对课程代码、课程名称、考试时间。 |
| 5月17日— 19日 | 非学历证书考试、中小学教师教育技术水平考试 | 省招办 市（县）招办 考点 | 加强巡视检查，净化考试周边环境，认真值班，设立举报电话；认真做好违纪考生信息的告知和上报工作；坚持重大事情及时报告制度。 |
| 5月19日 | 交接非学历证书考试答卷，上报违规考生名单 | 省招办 市招办 | 按考试类别、考试科目分别清点打捆。 |
| 5月23日前 | 上报中小学教师教育技术水平考试考后资料 | 市（县）招办 | 按要求整理上报。 |
| 5月21日— 23日 | 公布自学考试成绩；发放课程合格证；同时各地办理考籍变更手续（免考、转考等） | 省招办 市（县）招办 | 各市（县）招办要及早宣传，让考生及时办理，不得擅自压缩服务时间。 |
| 5月28日— 30日 | 各市（县）招办到省招办办理考籍变更手续 | 省招办 胡世和、张治彦 市（县）招办 | 对各市（县）招办上报的变更数据进行审核修改。 |
| 6月6日前 | 下发初选毕业生数据 | 省招办 胡世和 | 对照各专业毕业条件初选毕业生。 |
| 6月9日前 | 向全国考办申请开考新专业 | 省招办 周火明 宋 杰 主考学校 | 加强对新开专业的论证；及时向全国考办申请开考。 |
| 6月10日前 | 反馈初审毕业生情况 | 有关主考学校 | 认真审核，按时反馈 |
| 6月11日— 13日 | 接受考生毕业申请 | 市（县）招办 | 尽早宣传，希能尽数办理。 |
| 6月13前 | 召开助学专业考务会议 | 市、（县）招办 | 市、县招办召开考务会，安排巡视工作，指导高职高专院校组织考试工作。 |
| 6月15日 | 助学专业考试 | 省、市招办、主考学校、高职高专院校 | 加强巡视检查,认真值班,设立举报电话;认真做好违纪考生信息的告知和上报工作;坚持重大事情及时报告制度。 |
| 6月25日—7月4日 | 统一审查毕业生资格，毕业生电子注册；打印毕业证书及毕业生登记表;加盖省考委印章。 | 省招办 岳文娟 张治彦 于贵军 市（县）招办 主考院校 | 三方联合办公，发现问题当场解决；市（县）招办应带齐毕业生的原始材料。 |
| 6月底前 | 申报下半年考试全国统考试题 | 省招办 周火明、张韶华 | 根据考试日程安排，按国家规定的程序和时间上报。 |
| 7月4日— 9日 | 主考院校在毕业证及毕业生登记表上副署印章 | 主考院校 | 对外省的主考院校有关单位要提前做好相关工作。 |
| 7月10日 | 发放毕业证书 | 省招办 薛 玲 段 蕾 | 做好发放记录，防止错发、漏发。 |
| 7月20日前 | 制作下发下半年报名数据 | 省招办 张治彦 胡世和 | 做好开考课程与日程的核对；对转考考生的所属市、县进行调整。 |
| 8月20日前 | 编制、公布来年上半年考试日程安排表和使用教材表 | 省招办 周火明 宋 杰 | 公布的考试日程安排和使用教材要准确 |
| 9月1日前 | 上报电子商务证书申请表 | 省招办 张玉玲 | 按要求报送 |
| 9月1日— 12日 | 自学考试网上报名 | 省招办 胡世和 张治彦 | 报名系统开通；网络管理值班；接受报名政策咨询。 |
| 9月9日— 12日 | 首次报名者到报名现场确认、照相 | 市（县）招办 各报名确认点 | 重点采集好考生的报名报考信息，认真核对。做好教材征订工作。 |
| 9月15日前 | 安排完成本省命题工作 | 省招办 周火明 袁启德 张韶华 | 根据考试日程安排编制命题计划，根据题库清理情况明确命题任务；按照国家相关要求安排完成命题工作。 |
| 9月23日— 24日 | 全省统一编排考场 | 市（县）招办 | 核对报名数据，统一编排考场。 |
| 9月25日— 26日 | 整理全省报考数据 | 省招办 胡世和 张治彦 | 整理印刷数据，准考证制作信息交服务中心处理。 |
| 9月26日前 | 非学历证书考试报名 | 行业协会 市（县）招办 | 加强联系和沟通，为考生提供优质服务。 |
| 9月30日前 | 上报非学历证书考试编场数据 | 市招办 | 按照教务要求，及时、准确上报编场数据。 |
| 10月7日— 19日 | 进厂印制下半年自学考试试卷 | 省招办 周火明 袁启德 张韶华 | 落实保密规定,严格印刷各流程监督检查，认真组织审核,确保印装质量。 |
| 10月 9 日— 28日 | 中小学教师教育技术水平考试网上报名 | 省招办 考点 | 网络管理值班；接受报名政策咨询；确认报名及收费 |
| 10月中旬 | 召开全省自学考试考务工作会议 | 省招办 岳文娟 张治彦 于贵军 | 安排考务工作,落实加强考试管理的措施,制定巡视方案。评卷工作安排及相关要求。 |
| 10月15日 | 召开各市（县）招办接卷负责人会议 | 省招办 张治彦 于贵军 | 考试有关问题的说明，检查领卷车辆及押运人员情况 |
| 10月16日 | 发放试卷 | 省招办 周火明 | 各市（县）招办要认真清点数量；核对课程代码、课程名称、考试时间。 |
| 10月18— 19日 | 全国统一考试 | 省招办 市（县）招办 | 加强巡视检查，净化考试周边环境，24小时值班，设立举报电话；认真做好违纪考生信息的告知和上报工作；坚持重大事情及时报告制度。 |
| 10月21日 | 交接答卷，上报当次考试违纪舞弊考生名册和数据盘 | 省招办 市（县）招办 评卷学校 | 市（县）招办当日10：00前到达交卷地点；评卷院校要在当日9：00前到达。 |
| 10月22日— 29日 | 评阅答卷 | 省招办 周火明 张韶华 评卷院校 | 加强试卷保管室建设，24小时值班；掌握工作进度，在规定时间内完成评卷工作任务。评卷场所必须有两个以上摄像装备，评卷过程要保存并刻录光盘交711房间。 |
| 10月29日 | 主考院校上报试卷评估报告 | 省招办 主考学校 | 严格按要求上报 |
| 10月30日 | 评阅后答卷的交接 | 省招办 张治彦 于贵军 评卷院校 登分单位 | 登分点认真清点试卷科目、数量、验收有无破损。 |
| 11月9日前 | 全省统一登统分数，打印成绩校对册 | 省招办 胡世和 张治彦 于贵军 登分单位 | 抱卷上机，登统两遍。不准私自查阅分数，严禁登分信息泄漏。 |
| 11月11日— 13日 | 复核试卷 | 郑州轻工业学院 市（县）招办 | 依据登分册，按照省里的统一要求，逐份复核。严禁私自发布成绩信息。 |
| 11月11日—14日 | 上报实践环节成绩 | 省招办 主考学校 | 上报前认真反复核对、检查有无漏报、错报等现象。 |
| 11月14日前 | 中小学教师教育技术水平考试发卷 非学历证书考试发卷 | 省招办 张玉玲 | 各市（县）招办要认真核对课程代码、课程名称、考试时间。 |
| 11月14日— 19日 | 集中处理当次成绩 | 省招办 胡世和 张治彦 于贵军 登分单位 | 全省统一作违纪信息处理。 |
| 11月15日— 17日 | 非学历证书考试、中小学教师教育技术水平考试 | 省招办 市（县）招办 考点 | 加强巡视检查，净化考试周边环境，24小时值班，设立举报电话；认真做好违纪考生信息的告知和上报工作；坚持重大事情及时报告制度。 |
| 11月17日 | 交接非学历证书考试答卷，上报违规考生名单 | 省招办 市招办 | 按考试类别、考试科目分别清点打捆。 |
| 11月21日前 | 上报中小学教师教育技术水平考试考后资料 | 市（县）招办 | 按要求整理上报。 |
| 11月25日— 27日 | 公布自学考试当次成绩；发放课程合格证；同时各地办理考籍变更手续（免考、转考、合并考号等） | 省招办 市（县）招办 | 各市（县）招办要及早宣传，让考生及时办理。各地不得擅自压缩服务时间。 |
| 12月2日— 4日 | 各市（县）招办到省招办办理考籍变更手续 | 省招办 胡世和 张治彦 市（县）招办 | 对各市（县）招办上报的变更数据进行审核修改。 |
| 12月4日前 | 召开助学专业考务会议 | 市、（县）招办 | 市、县招办召开考务会，安排巡视工作，指导高职高专院校组织考试工作。 |
| 12月6日 | 助学专业考试 | 省、市招办、主考学校、高职高专院校 | 加强巡视检查,认真值班,设立举报电话;认真做好违纪考生信息的告知和上报工作;坚持重大事情及时报告制度。 |
| 12月6日前 | 下发初选毕业生名单 | 省招办 胡世和 | 对照各专业毕业条件初选毕业生。 |
| 12月9日前 | 向全国考办申请开考新专业 | 省招办 周火明 宋 杰 主考学校 | 加强对新开专业的论证；及时向全国考办申请开考。 |
| 12月10日前 | 反馈初审毕业生情况 | 有关主考学校 | 认真审核，按时反馈 |
| 12月9日— 11日 | 接受考生毕业申请 | 市（县）招办 | 尽早宣传，希能尽数办理。 |
| 12月18日— 28日 | 统一审查毕业生资格，毕业生电子注册；打印毕业证书及毕业生登记表；加盖自考委印章。 | 省招办 岳文娟 张治彦 薛 玲 于贵军 市（县）招办 主考院校 | 三方联合办公，发现问题当场解决；市（县）招办要尽量带齐毕业生的原始材料依据。 |
| 12月29日到2015年元月2日 | 主考院校在毕业证及毕业生登记表上副署印章 | 主考院校 | 对外省的主考院校有关单位要提前做好相关工作。 |